## Sheet1
주차 |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
월 |  | 5월 | [16 empty] | 6월
일 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
요일 |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
주요 목표 |  | 5월 15 금: 시작; 5월 16 토: 조작 완성 (카메라 포함); 5월 22 금: 기본 맵 제작 / 변수 선언; 5월 29 금: UI 추가, 추가 씬(맵) 제작; 6월 5 금: 메인화면/ 엔딩씬 만들기; 6월 12 금: 화폐 / 인벤토리; 6월 19 금: 무기 종류 추가; 6월 26 금: 최종발표
|  |  | 기본전투구현 | [5 empty] | 사격 관련 조작 구현 | [6 empty] | 몬스터의 공격 구현 | [6 empty] | 아이템 드롭 구현 | [6 empty] | 캐릭터 강화 / 회복 아이템 | [6 empty] | 최종 테스트
[9 empty] | 공격 구현, 몹 AI 구현 | [6 empty] | 몹 리젠 구현 | [6 empty] | 몬스터 강화 | [6 empty] | 아이템 제작 | [6 empty] | 발표자료 제작
성재 | 기획/발표 | 5월 15 금: 게임제안서 작성 및 제출
근남 |  | 5월 15 금: 게임기획서 완성 (+변수 및 데이터 기획)
형주 | UI/디자인 | 5월 29 금: 추가 스테이지 제작; 6월 9 화: 메인화면 / 엔딩씬 제작; 6월 12 금: 각종시스템관련 sprite; 6월 13 토: 화폐관련UI 추가
[19 empty] | UI 추가 |  |  |  | 미니맵 구현 | [8 empty] | 강화내용 리스트 확인하는 윈도우 만들기
배고픔/목마름 관련 ui 적용
| 기술 개발 | 6월 5 금: 캐릭터 변수 적용 (Day, 배고픔 등); 6월 13 토: 던전 문 열고-닫기
|  |  | 캐릭터 조작 구현 | [13 empty] | 스테이지 이동 구현 | [8 empty] | 몬스터 강화 구현 |  |  |  |  | 인벤토리시스템 | 제작 시스템 추가
[6 empty] | 캐릭터 회전 구현 | [19 empty] | 아이템 드롭 구현 | [5 empty] | 강화 시스템 추가
[7 empty] | 피격 구현 | [16 empty] | 오브젝트 상호작용 | [7 empty] | 아이템 사용 적용
몬스터의 공격 구현
공격 구현
| QA | 6월 5 금: 몬스터 공격 이펙트; 6월 12 금: 새 게임 시작시 변수 초기화
[16 empty] | 기타 버그 수정 | [6 empty] | 몬스터 관련 사운드 | [6 empty] | 무기 종류 추가
[23 empty] | BGM | [6 empty] | 준 보스몬스터 추가
환경음
플레이어 걸음소리 추가
금요회의 |  | 5월 15 금: 개발일정 확정 및 공유; 5월 22 금: 캐릭터 에셋 변경; 5월 29 금: 2주차 구현내용 기술브리핑
|  | 캐릭터 에셋 확정 | [6 empty] | 몬스터, 맵 에셋 확정 | [6 empty] | 추후 개발일정 공유
|  | 프로젝트용 계좌 확정 | [6 empty] | 개발일정 수정 | [6 empty] | 3주차 업무분담
|  | 1주차 업무분담 | [6 empty] | 2주차 업무분담